АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЮШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2017                                      с.Кирюшкино                                               № 60-п

О внесении изменений в постановление администрации Кирюшкинского сельсовета от  20.11.2014года № 20-п « Об утверждении муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального  образования

«Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , постановлением администрации Кирюшкинского сельсовета  №  11-п от 19.09.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кирюшкинский сельсовет»:

1.	 Внести  в муниципальную  программу  «Жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального  образования  «Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

утвержденную постановлением  администрации Кирюшкинского сельсовета от 20.11.2015 г.  № 22 –п, следующие изменения:

1.1.	Паспорт муниципальной  программы Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального  образования «Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района Оренбургской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции  (приложение № 1).

1.2	Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение

и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств местного  бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.3.  Дополнить  к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы на 2018 год» согласно приложению  № 3 к данному постановлению.

1.4.	Приложение №5 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования                                                       Кириллов А.Ф.

Разослано: в дело,  прокуратуру

Приложение №1

к постановлению от 27.12.2017 № 60 - п

О внесении изменений в постановление

администрации Кирюшкинского сельсовета

от  20.11.2014года № 20-п « Об утверждении

муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального  образования

«Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное  хозяйство муниципального  образования  Кирюшкинский сельсовет  Бугурусланского  района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы Соисполнитель программы | – - | Администрация Кирюшкинского сельсовета отсутствует |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы Программы Основание для разработки программы | - | отсутствуют - постановление администрации Кирюшкинского сельсовета от 23.09.2014 года № 13 « Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кирюшкинский сельсовет» |
| Цели программы | – | - улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения; - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения - обеспечение устойчивого развития муниципального образования упорядочить административно-территориальное , кадастровое деление территории Кирюшкинского сельсовета -укрепление техническо-материальной базы коммунального хозяйства |
| Задачи программы | – | - повышение качества водоснабжения; - стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; - улучшение внешнего вида территории Кирюшкинского сельского поселения - обеспечение муниципального образования документами градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования - сохранность и содержание объектов коммунального хозяйства , расположенных на территории поселения |
| Программно-целевые инструменты программы | - | не предусмотрены |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | - исследование качества питьевой воды; - площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий, кв.м. - подготовка нормативов градостроительного проектирования - техническое и материальное обеспечение коммунального хозяйства |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы | - | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения – 10255,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 932,2 тыс. рублей; 2016 год – 1614,1 тыс. рублей; 2017 год – 490,8 тыс. рублей; 2018 год – 2406,0 тыс. рублей; 2019 год – 2406,0 тыс. рублей; 2020 год – 2406,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | - увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения; - повышение уровня благоустройства территории поселения - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения - обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры |

- Раздел 1.

- Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

- Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

- Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых  отходов.

- Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

- В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы.

- Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

- К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов;

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- К основным проблемам в состоянии коммунального хозяйства , сохранность и содержание объектов коммунального хозяйства , расположенных на территории поселения.

- Среди рисков реализации муниципальной  программы необходимо выделить следующие:

- 1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства), что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный.

- 2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной  программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

- Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- 3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

- 4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в поселении, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

- Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

- Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Кирюшкинского сельского поселения.

- Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Кирюшкинского сельского  поселения не предусматриваются.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

- основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению Кирюшкинского сельского поселения и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Кирюшкинского сельского поселения.

- Для реализации поставленной цели выделяются :

- - улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения;

- - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения

- - укрепление технической , материальной базы коммунального хозяйства.

- Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- -протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км ;

- - площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий, кв.м.

- - повышение технической и материальной обеспеченности коммунального хозяйства , шт.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.

- Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

- Сроки реализации  программы обусловлены возможностями местного  бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

- В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Кирюшкинского сельского поселения  и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- - повышением уровня благоустройства территории поселения;

- - повышением уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- - обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

- -улучшение экологической ситуации;

- - улучшением внешнего вида территории Кирюшкинского сельского поселения.

- - повышением удовлетворенности населения Кирюшкинского сельского поселения  уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

- Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

- В состав муниципальной программы включены следующие мероприятия:

- -   «Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы »

- - «Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы »

- - «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы »

- Выделение мероприятий произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Кирюшкинского сельского поселения.

- В рамках мероприятий  :

- - «Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » предполагается реализация основных мероприятий направленных на :

- повышение качества водоснабжения сельского поселения.

- - «Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы »

- предполагается реализация основных мероприятий направленных на  :

- повышение уровня благоустройства территории поселения

- - «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы »

- повышение сохранности и содержания объектов коммунального хозяйства

- Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

- Реализация мероприятий  программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

- Принятия нормативных правовых актов муниципального образования  для реализации мероприятий  программы не требуется.

- Раздел 5 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета поселения.

- Объем ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляет –  10248,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год –932,2 тыс. рублей;

- 2016 год –  1614,1 тыс. рублей;

- 2017 год –  484,3 тыс. рублей;

- 2018 год –  2406,0 тыс. рублей;

- 2019 год –  2406,0 тыс. рублей;

- 2020 год –  2406,0 тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению от 27.12.2017г № 60-п.

О внесении изменений в постановление

администрации Кирюшкинского сельсовета

от  20.11.2014года № 20-п « Об утверждении

муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального  образования

«Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

муниципальной программы за счет средств местного  бюджета

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Кирюшкинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | Администрация Кирюшкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 901,9 | 1130,4 |  | 484,3 | 2406,0 |  |  | 2406,0 |  | 2406,0 | 9734,6 |
| Мероприятия1 | Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Администрация Кирюшкинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 519,9 | 329,5 |  | 484,3 | 499,0 |  |  | 499,0 |  | 499,0 | 2830,7 |
| Мероприятия 2 | «Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Администрация Кирюшкинского сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 0,0 | 724,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 724,7 |
| Мероприятия 3 | «Мероприятие в области софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подрограммы Развитие системы градорегулирования в образования Оренбургской области в 2014-2020 годах» | Администрация Кирюшкинского сельсовета | 362,4 | 72,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 434,7 |
|  |  | всего | 362,4 | 72,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 434,7 |
| Мероприятия 4 | Мероприятие в области капитального вложения в объект муниципальной собственности Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Администрация Кирюшкинского сельсовета | 19,6 | 3,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 23,5 |
|  |  | всего | 19,6 | 3,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 23,5 |
| Мероприятия 5 |  | Администрация Кирюшкинского сельсовета |  |  |  |  | 1907,0 |  |  | 1907,0 |  | 1907,0 | 5721,0 |
|  | «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | всего |  |  |  |  | 1907,0 |  |  | 1907,0 |  | 1907,0 | 5721,0 |

Приложение №3

к постановлению от 27.12.2017 г.№ 60 -п

О внесении изменений в постановление

администрации Кирюшкинского сельсовета

от  20.11.2014года № 20-п « Об утверждении

муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального  образования

«Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

План

реализации муниципальной программы в 2018 году

| Наименование подпрограммы программы , основного мероприятия , мероприятий , реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объём финансирования в планируемом году (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия в области водоснабжениея муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Кириллов Андрей Федорович Глава Муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - модернизированные объекты водоснабжения в большем количестве; - комфортность и чистота в населенных пунктах, расположенных на территории поселения на высоком уровне. | 499,0 |
| Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Кириллов Андрей Федорович Глава Муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 0,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » | Кириллов Андрей Федорович Глава Муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 1907,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 2406,0 |

Приложение №4

к постановлению от 27.12.2017г.№ 60 -п

О внесении изменений в постановление

администрации Кирюшкинского сельсовета

от  20.11.2014года № 20-п « Об утверждении

муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального  образования

«Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского  района

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значения

| № п/п | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Кирюшкинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исследование качества питьевой воды | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |
| Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | га | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| «Мероприятие в области софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подрограммы Развитие системы градорегулирования в образования Оренбургской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Упорядочить административно-территориальное , кадастровое деление территории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Кирюшкинский сельсовет на 2015-2020 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Повышение материальной обеспеченности кочегаров , техничек | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |